проект

Федеральный сетевой график на 2011 год проекта

по модернизации региональных систем общего образования

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение правил предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | Май | Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России Минздравсоцразвития России Минрегион России Минспорттуризм России Минкультуры России, Минюст России | Постановление Правительства Российской Федерации. |
| 2 | Утверждение распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | Май | Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России Минздравсоцразвития России Минрегион России Минспорттуризм России Минкультуры России | Распоряжение Правительства Российской Федерации. |
| 3 | Внесение изменений в Федеральный закон от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 года и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на модернизацию региональных систем общего образования. | Май | Минфин России Минобрнауки России | Внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 года и на плановый период 2012 и 2013 годов». |
| 4 | Направление субъектам Российской Федерации рекомендаций по осуществлению закупок оборудования | Май | Минобрнауки России | Письмо Минобрнауки России |
| 5 | Проведение совещания с органами управления образованием субъектов Российской Федерации по инструктированию о порядке реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования. | Май | Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Проведенное совещание |
| 6 | Создание Координационной группы, осуществляющей оценку эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования и утверждение положения о ней. | Май | Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России |
| 7 | Утверждение формы соглашения между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | Июнь | Минобрнауки России, Минюст России | Приказ Минобрнауки России |
| 8 | Утверждение формы отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии. | Июнь | Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России |
| 9 | Обучение региональных специалистов, ответственных за мониторинг | Июль | Минобрнауки России | Программа обучения |
| 10 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | до 1 августа | Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Соглашения между Минобрнауки России и Высшими государственными органами исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации |
| 11 | Совещания о готовности субъектов Российской Федерации к реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | август | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Программа и материалы совещания |
| 12 | Направление субсидий в субъекты Российской Федерации | до 1 сентября | Минобрнауки России, Минфин России | Отчеты о поступлении средств в субъекты Российской Федерации |
| 13 | Повышение заработной платы учителей | с 1 сентября | Субъекты Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации |
| 14 | Организация системы электронного мониторинга до уровня каждой школы | Сентябрь | Минобрнауки России |  |
| 15 | Мониторинг реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | еженедельно | Минобрнауки России | Ежеквартальный доклад в Правительство Российской Федерации |
| 16 | Проведение селекторных совещаний с региональными отделениями партии «Единая России» и органами управления образованием субъектов Российской Федерации о ходе реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | ежемесячно | Государственная Дума, Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Материалы совещаний |
| 17 | Информационное сопровождение реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | постоянно | Минобрнауки России | Еженедельные публикации в печатных СМИ, информации в Интернете, передачи на телевидении, радио, информация на сайтах заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации |
| 18 | Мониторинг динамики роста заработной платы учителей | постоянно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации |
| 19 | Оценка влияния Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей на достижение результатов инициативы «Наша новая школа», в частности, на подготовку к введению новых ФГОС | ежегодно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 20 | Проведение анализа предыдущего этапа реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей и перечисление транша. | ежегодно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 21 | Анализ отчетов по реализации проекта из регионов за 2011 г. | Декабрь 2011 года - Январь 2012 года | Минобрнауки России | Корректировка реализации проекта |
|  | Проведение окружных тематических семинаров |  |  |  |
| 22 | Качество работы учителя в новой системе оплаты труда | Август | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 23 | Законодательство в образовании - основные векторы совершенствования. | Сентябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 24 | Электронные образовательный ресурсы - в чём реальная полезность ИКТ в образовании? | Октябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 25 | Аттестация учителей - как объективно оценить квалификацию? | Ноябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 26 | Базовые школы и школы-филиалы - эффективный формат взаимодействия. | Ноябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 27 | Молодые учителя - молодая педагогика | Декабрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |