УТВЕРЖДАЮ

_______________    ___А.Н.Соловьева___

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя

муниципального органа           
                                                  управления образованием

« _1_ » _апреля_ 2011 г.

ОТЧЕТ _____г.о.Тейково____________________________

(муниципальный район, городской округ)

ЗА __I_ КВАРТАЛ ___2011_ Г.

(порядковый номер)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2011 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА ПЕРИОД 2011 – 2015 ГОДОВ

(решение коллегии Департамента образования Ивановской области от 28.06.2010)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня) - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково № 170-1 от 14.04.2010 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в г. Тейково»; - План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в г. Тейково, утвержденный Приказом Отдела образования администрации г. Тейково № 170-1 от 14.04.2010 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в г. Тейково»; - Методические мероприятия по введению ФГОС НОО стандарта начального общего образования в г. Тейково; - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета): Региональный – 400 т.р. Муниципальный – 298 т.р. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 3.1. Эффекты: реализация новых форм аттестации и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров; повышение численности педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по персонифицированной модели; принятие нормативных документов в О; привлечение в школу молодых специалистов. 3.2. Проблемные вопросы: финансирование внеучебной деятельности; создание материально-технических условий реализации ООП НОО и дополнительных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 3.3. Задачи: запустить организационно-управленческий механизм по обеспечению готовности ОУ к переходу и реализации ФГОС НОО в ОУ, привлечение в школу молодых специалистов, создание ООП НОО в школах. |  |  |
|  | 1.1. Введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - начального общего образования - основного общего образования - среднего (полного) общего образования | 25 | 25 |
|  | 1.2. Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС | 15 | 15 Курсы повышения квалификации по плану-графику, проблемные семинары, курсы обучения тьюторов по программе «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС» (обучен главный специалист, руководитель ИМС, директор школы, заместитель директора, учитель начальных классов); дистанционное обучение педагогов и руководителей ОУ по программе «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС» (в марте – июне 2011 обучается 6 управленцев и 4 педагога). |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | - | - |
|  | 1.4. Организация мониторинга введения в общеобразовательных учреждениях ФГОС | 25 | 25 |
| 1.2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета): Региональный – 0; Муниципальный – 100 тыс. руб. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | 2.1. Разработка и внедрение модели региональной системы оценки качества общего образования в части освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования, включающей региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения | - | - |
|  | 2.2. Формирование региональной системы комплексного электронного мониторинга качества общего образования | - | - |
|  | 2.3. Формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения участников образовательного процесса, гражданских институтов, профессиональных педагогических сообществ к процедурам оценки качества общего образования | - | - |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня): - Постановление главы администрации г.о.Тейково от 27.10.2010 г. № 784 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования г.о. Тейково на 2011 - 2015 г г»; - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково от 05.12.2007 г. № 330 «Об утверждении Положения о премии «Золотой ребёнок» одарённым учащимся учреждений общего и дополнительного образования»; - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково от 29.12.2010 г. № 572 «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2010 году»; - Приказы Отдела образования администрации г. Тейково от 11.01.2011 г. № 6, от 11.01.2011 г. № 7, от 11.01.2011 г. № 8, от 11 .01.2011 г. № 9, от 11.01.№ 10, от 20.01.2011 г. № 25, от 20.01.2011 г. № 26, от 20.01.2011 г. № 27, от 20.01.2011 г. № 28, от 20.01.2011 г. № 29, от 28.01.2011 г. № 40, от 28.01.2011 г. № 41, от 04.02.2011 г. № 55, от 04.02.2011 г. № 56, от 04.02.2011 г. № 57 «О направлении школьников на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников»; - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково от 22.03.2011 г. № 122 «Об участии в выездной школе для интеллектуально одаренных учащихся образовательных учреждений Ивановской области». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета): Региональный -0; Муниципальный -7 тыс. руб. 3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 3.1.В 2011 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 44 учащихся общеобразовательных школ г.Тейково по 15 предметам, что составляет 1,6 % от общего количества учащихся школ города. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоёвано 7 призовых мест ( в 2010 году- 4 призовых места). 3.2.В каждом общеобразовательном учреждении г.Тейково организована работа педагогических мастерских по подготовке учащихся к предметным олимпиадам муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 3.3.В целях развития системы поддержки интеллектуально одаренных учащихся приняли участие в выездной школе для одарённых учащихся образовательных учреждений Ивановской области по математике и химии. - В системе образования г.Тейково услуги по дополнительному образованию оказывают 2 учреждения: Центр развития творчества детей и юношества, Детско-юношеская спортивная школа, развивая в детях творческую и спортивную одарённость. В 2011 году на базе данных учреждений занимаются 2680 детей г.Тейково. - . В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования г.о. Тейково на 2011 - 2015 г г» , подпрограммы «Одарённые дети» 20 учащихся учреждений общего и дополнительного образования получили финансовую поддержку за счет средств местного бюджета и стали лауреатами премии «Золотой ребёнок». - 3 учащихся школ города занимаются научно - исследовательской деятельностью под руководством преподавателей ИвГУ, ИГХТУ |  |  |
|  | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований муниципального и регионального уровня и участие школьников в мероприятиях Всероссийского уровня | - | - |
|  | Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» обучающихся - победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов | - | - |
|  | Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников | - | - |
|  | Организация работы педагогических мастерских по подготовке учащихся к предметным олимпиадам муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников | 5 | 5 |
|  | Создание единой региональной базы данных победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований | 0,5 | 0,6 Победители и призёры регионального этапа: Всероссийская олимпиада школьников, акция «Я -гражданин России»,фитнес-фестиваль «Движение-жизнь», лыжные гонки в рамках Спартакиады школьников. |
|  | Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | 1 | 1 Премия «Золотой ребёнок» одарённым учащимся учреждений общего и дополнительного образования |
|  | Развитие системы дистанционных форм работы с учащимися (организация очно-заочных и дистанционных школ) | - | - |
|  | Организация научного руководства исследовательской деятельностью учащихся | 4 | 4 |
|  | Создание профильных специализированных «школ» для одаренных учащихся на базе вузов Ивановской области | - | - |
|  | Проведение профильных смен для одаренных детей «Малая академия» | - | - |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета) Региональный – 0 Муниципальный – 115.0 т.р. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Педагогическими работниками города апробирована новая форма повышения квалификации – командное обучение. 10 команд прошли обучение с защитой проектов в Институте развития образования. |  |  |
|  | Разработка и реализация адресных программ повышения квалификации | 8 | 4 Проведение семинара на базе пилотной МСОШ № 2: распространение опыта работы среди учителей начальных классов и управленцев школ. Проблемные семинары по изучению ФГОС |
|  | Внедрение модели консалтингового сопровождения педагога в построении индивидуальной траектории повышения квалификации | 5 | 1 На заседании ГМО учителей начальных классов выявлены проблемы и затруднения педагогов, выработаны образовательные маршруты учителей будущих первых классов. |
|  | Использование модульно-накопительной модели повышения квалификации работников образования | 50 | 50 |
|  | Поддержка деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов и ассоциаций учителей-предметников | 1% | 1% Участие 3 учителей истории и обществознания в Ассоциации учителей истории. |
|  | Развитие системы профессиональных конкурсов педагогов | 10 | 10 Конкурсы «Педагог года- 2011» областного (1 участник) и муниципального (8 участников) уровней. |
|  | Диссеминация опыта педагогов – победителей профессиональных конкурсов | 40 | 20 Обобщение и экспертиза опыта проведения интегрированных уроков педагогов-победителей. |
|  | Реализация модульных программ переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений «Современный образовательный менеджмент» и «Управление персоналом» | 40 | 40 Руководители ОУ проходят переподготовку по программам «Современный образовательный менеджмент» и «Управление персоналом» |
|  | Формирование кадрового резерва руководителей образования | 2% | 2% (обучаются). Победитель конкурса «Педагог года-2010» назначен руководителем ДОУ |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня) - Приказ Отдела образования администрации г.Тейково №83 от 15.03.2011г.«О направлении на обучение экспертов по аттестации педагогических работников муниципальных учреждений» - Грантовая поддержка победителей и призёров профессиональных конкурсов. Приказ №105 от 15.03.2011г. «О выделении гранта участникам победителей конкурса «Педагог года 2011» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета) Региональный – 0 Муниципальный – 100 т.р. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 12 человек получили возможность освоить в режиме дистанционного обучения отдельные модули учебных программ. Было проведено 5 веб-семинаров. |  |  |
|  | Внедрение модели подушевого финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей адресный подход к повышению квалификации | - | - |
|  | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | 20 | Проводится работа по изучению новых моделей и подготовка педагогов для аттестации по новому порядку аттестации |
|  | Реализация механизмов привлечения перспективных выпускников вузов для работы в ОУ | 7 человек | 0% Разработана программа поддержки молодых специалистов |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - Нормативная правовая база (нормативные муниципального уровня) - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково № 170-1 от 14.04.2010 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в г. Тейково»; - План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в г. Тейково, утвержденный Приказом Отдела образования администрации г. Тейково № 170-1 от 14.04.2010 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в г. Тейково»; - Методические мероприятия по введению ФГОС НОО стандарта начального общего образования в г. Тейково; -Программа «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на период 2010-2015 года. - Постановление главы администрации г.о.Тейково от 27.10.2010 №784 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования г.о.Тейково на 2011-2015г.г.» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета) Региональный – 1095,7 т.р. Муниципальный – 36,8 т.р. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Оборудованы мультимедийными комплектами первые классы школ города, закуплены учебники с электронными приложениями. |  |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | - | - |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |
|  | - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня): - Постановление главы администрации г.о.Тейково от 27.10.2010 г. № 784 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования г.о. Тейково на 2011 - 2015 г г», подпрограмма «Здоровьесберегающие мероприятия»; - Приказ отдела образования администрации г.Тейково от 20.09.2010 № 423 «Об организации спартакиады школьников в 2010-2011 учебном году». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета): Региональный бюджет – 730,0 тыс. руб. Местный бюджет – 13,0 тыс. руб. (проведение мероприятий), 247,5 тыс. руб. (питание учащихся). - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков): 30 % учащихся обучаются в режиме пятидневной учебной недели в основной школе. 86% школьников охвачено горячим питанием. В областном конкурсе «Школа здорового образа жизни» приняли участие 2 школы города. В трёх школах города открыты школьные Центры здоровья, где проводится информационно-разъяснительная работа по пропаганде здорового образа жизни для всех участников образовательного процесса. |  |  |
|  | Сокращение учебной нагрузки и организация в общеобразовательных учреждениях Дней здоровья. Введение пятидневной учебной недели для учащихся основной школы | 30% | 30% |
|  | Проведение мониторинга состояния здоровья и физического развития обучающихся, в том числе в рамках реализации проекта «Автоматизированная система оздоровления школьников» | 80 % | - 4 из 5 дневных общеобразовательных учреждений города охвачены проектом «Автоматизированная система оздоровления школьников». |
|  | Внедрение в образовательных учреждениях паспорта здоровья школьника | - | - |
|  | Развитие конкурсного движения, проведение областного конкурса «Школа здорового образа жизни» | 40% | 40 % 2 из 5 дневных общеобразовательных учреждений города- участники областного конкурса «Школа здорового образа жизни» |
|  | Создание и организация работы школьных Центров здоровья | 100 % | 60% |
|  | Создание современных условий для занятий физической культурой и спортом. Оснащение спортивных залов, спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем | 40% | 40% |
|  | Благоустройство школьных стадионов и школьных спортивных площадок | - | - |
|  | Увеличение объема физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях, включая внеучебное время | 40% | 30 % Учащиеся Детско-юношеской спортивной школы и участники городской спартакиады школьников |
|  | Организация и проведение региональных спортивно-оздоровительных соревнований, конкурсов, акций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» | - | - |
|  | Модернизация технологического оборудования школьных столовых | 45% | 45% |
|  | Обеспечение школьников горячим питанием | 85% | 86% |
|  | Проведение добровольного тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления немедикаментозных наркотических веществ | - | - |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений - Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального уровня) Постановление администрации г.о.Тейково от 30ю11ю2010 №861-1 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений г.о.Тейково, а также утверждения уставов учреждений г.о.Тейково и внесения в них изменений» Распоряжение администрации г.о.Тейково от 16.11.2010 № 648 «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений г.о.Тейково» Приказ Отдела образования администрации г.Тейково от 8.12.2010 № 532 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования администрации г.Тейково» Приказ Отдела образования администрации г.Тейково от 18.-3.2011 № 114 «Об утверждения перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Отделу образования администрации г.Тейково» Приказ Отдела образования администрации г.Тейково от 30.12.2010 № 575 «Об утверждении перечня недвижимого имущества учреждений, подведомственных Отделу образования администрации г.Тейково» Распоряжение администрации г.о.Тейково от 31.01.2011 № 31 «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений г.о.Тейково в целях создания бюджетных учреждений» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального бюджета) Региональный - 0 Муниципальный – 2000,0 т.р. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В образовательных учреждениях города планомерно создаются современные условия обучения школьников: библиотеки, медиатеки, спортивные залы и др. Развивается сеть базовых городских школ. |  |  |
|  | 1.1. Организация и методическое обеспечение реформирования образовательных учреждений в условиях реализации Федерального Закона РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 100 % учреждений преобразованы в бюджетные учреждения. | 100% внесены изменения в учредительные документы учреждений образования. |
|  | 1.2. Развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательного учреждения | 100% | 100% - Все учреждения образования в1 квартале 2011 года представили публичную отчетность за 2010 г., разместив ее на официальных сайтах образовательных учреждений |
|  | 1.3. Организация перевода государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронный вид | 1 муниципальная услуга | Показателя выполнения нет к 2014 году. |
|  | 1.4. Использование в общеобразовательных учреждениях новой системы оплаты труда, ориентированной на результат | 100% | 100% - Все учреждения образование переведены на новую систему оплаты труда, ориентированы на результат |
| 6.2 | Расширение юридической самостоятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | Стимулирование развития государственно-частного партнерства, в том числе на основе привлечения ресурсов малых и средних предприятий к обеспечению развития инфраструктуры образовательных учреждений | - | - |