ПРИКАЗ

Отдела образования администрации г. Тейково

Ивановской  области

от 23.12.2011 № 521-1

Об утверждении плана – графика подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные                                                               общеобразовательные программы среднего (полного) общего                                                                  образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2012 году

На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 09.12.2011 г. № 1327 «Об утверждении плана – графика подготовки и проведения государственной (итоговой) выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)  общего образования в образовательных учреждениях Ивановской области в 2012 году»,                                                                                                                                            в целях организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2012 году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить план – график подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации   выпускников, освоивших основные общеобразовательные   программы среднего (полного) общего  образования в общеобразовательных учреждениях г.Тейково в 2012 году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Камаеву Т.В.

Начальник отдела образования

администрации г. Тейково                                                           А.Н. Соловьёва

Приложение                                                                                               к приказу №  521-1 от 23.12.2011

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях  г.Тейково в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Распределение функций и утверждение схем подготовки и проведения единого государственного экзамена в г.Тейково в 2012 году |  |  |
| 1.1. | Утверждение регламента распределения функций и ответственности между муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО), общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) при подготовке и проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). | январь | # МОУО |
| 1.2. | Возложение на ИМС функций по организационно-технологическому, методическому сопровождению подготовки к ЕГЭ. | январь | # МОУО |
| 1.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | февраль-март | # МОУО, органы исполнительной власти |
| 1.4. | Контроль хода подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.4.1. | Проверка подготовки пунктов к проведению ЕГЭ: - досрочная государственной (итоговой) аттестации выпускников; -основные сроки государственной (итоговой) аттестации выпускников. | апрель май-июнь | # МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 1.4.2. | Тематические проверки: «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», «Организация работы образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов», «Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений» | апрель-май май - июнь | МОУО |
| 1.4.3. | Проверка состояния соблюдения информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных документов в ППЭ | май-июнь | МОУО |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ | декабрь.-январь | МОУО |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ | февраль-март | # МОУО |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |
| 3.1.1. | - специалиста, ответственного за подготовку и проведение единого государственного экзамена в г.Тейково, - ответственного за составление баз данных для сдачи ЕГЭ в г.Тейково. | ноябрь. | # МОУО |
| 3.1.2. | - пункты проведения экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ на этапах государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов. | февраль-март | # МОУО |
| 3.1.3. | - списки общественных наблюдателей в ППЭ при проведении ЕГЭ, ГВЭ. | март | МОУО |
| 3.2. | Утверждение приказов: |  |  |
| 3.2.1. | «О назначении ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в г.Тейково, создание баз данных для сдачи ЕГЭ в г.Тейково в 2012 г.». | ноябрь | МОУО |
| 3.2.2. | «О сборе распределённых информационных баз данных для подготовки и проведения ЕГЭ в г.Тейково в 2012 г.»; | декабрь | МОУО |
| 3.2.3. | «Об информационной безопасности подготовки и проведения ЕГЭ»; | февраль | МОУО |
| 3.2.4. | «О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности единого государственного экзамена»; | март | МОУО |
| 3.2.5. | «О количестве учащихся в ППЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов» | апрель | МОУО |
| 3.2.6. | « О проведении ЕГЭ в г.Тейково в 2012 г.» | май | МОУО |
| 3.2.7.. | «Об оплате труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного экзамена» | июнь | МОУО |
| 3.3. | Определение составов: |  |  |
| 3.3.1. | руководителей и организаторов ППЭ, ГВЭ. | до 01.02.2012 | МОУО |
| 3.4. | Определение: |  |  |
| 3.4.1. | количества и мест расположения ППЭ; | до 01.02.2012 | МОУО |
| 3.4.2. | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому предмету в ППЭ; | до 01.02.2012 | МОУО |
| 3.4.3 | количества и мест расположения ППЭ ГВЭ; | до 01.02.2012 | МОУО |
| 3.4.4. | числа сдающих ГВЭ по каждому ППЭ. | до 01.02.2012 | МОУО |
| 3.5. | Определение порядка и схем: |  |  |
| 3.5.1. | доставки заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ; | до 01.04.2012 | МОУО |
| 3.5.2. | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету; | до 01.04.2012 | МОУО |
| 3.6. | Рассылка в ОУ инструкций: | Февраль-апрель |  |
| 3.6.1. | «Инструкция для руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2012 году»; |  | МОУО |
| 3.6.2. | «Инструкция для общественных наблюдателей в пункте проведения экзамена» |  | МОУО |
| 3.6.3. | «Правила для участников единого государственного экзамена»; |  | # МОУО |
| 3.6.4. | «Инструкция для руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.5. | «Инструкция для помощника руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.6. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.7. | «Инструкция для уполномоченного представителя ГЭК в пункте проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.8. | «Инструкция для дежурного пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.9. | «Инструкция для технолога пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.10. | «Инструкция для уполномоченного представителя общеобразовательного учреждения в пункте проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.11. | «Технология проведения экзаменов по иностранным языкам в пункте проведения ЕГЭ»; |  | МОУО |
| 3.6.12. | «Организация оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ в 2011 году»; |  | МОУО |
| 3.6.13. | «Инструкция для руководителя пункта проведения государственного выпускного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.14. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения государственного выпускного экзамена»; |  | МОУО |
| 3.6.15. | «Правила для участников государственного выпускного экзамена»; |  | # МОУО |
| 4. | Мероприятия по формированию муниципальных баз данных |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных: | декабрь 2011 г.-июнь 2012 г. | ИМС |
| 4.1.1. | информация об административно-территориальных единицах (АТЕ) и МОУО; | декабрь 2011 г. | МОУО |
| 4.1.2. | информация об ОУ; | декабрь 2011 г. | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 4.1.3. | данные о выпускниках текущего года (участников ЕГЭ); | до 24.01.2012 г. | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 4.1.4. | общий список участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ; | до 01.03.2012 г. | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 4.1.5. | информация о ППЭ; | до 06.02.2012 | МОУО |
| 4.1.6. | информация об аудиториях ППЭ; | до 06.02.2012 | МОУО |
| 4.1.7. | информация о работниках ППЭ; | до 01.04.2012 | МОУО |
| 4.1.10. | - информация о поступающих в вузы и ссузы | - до 20.06. 2012 г. | - МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Подготовка и направление в Центр информатизации и оценки качества образования: |  |  |
| 4.2.1. | баз данных по утвержденным Рособрнадзором форматам; | сроки Рособрнадзора | ИМС |
| 4.2.2. | информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервные дни; | до 15.06.2012 | МОУО |
| 5. | Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в г.Тейково в региональных совещаниях, научно-методических конференциях. | весь период | МОУО |
| 5.2. | Направление на обучение в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.2.1. | ответственных за подготовку к ЕГЭ в образовательных учреждениях по учебному курсу «Организация ЕГЭ и экзаменов в 9 классах в новой форме на территории муниципального образования»; | декабрь 2011 г.-июнь 2012 г. | ИМС |
| 5.2.2. | представителей предметных комиссий по учебному курсу «Эксперт-ЕГЭ» ; | до 01.03.2012 | # ИМС |
| 5.2.3. | учителей-предметников по теме «Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ»; | декабрь 2011 г.-май 2012 г. | # ИМС |
| 5.2.4. | руководителей ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»; | март-июнь | # ИМС |
| 5.2.5. | уполномоченных представителей ГЭК ; | апрель-май | # МОУО |
| 5.2.6. | общественных наблюдателей по учебному курсу "Соблюдение информационной безопасности при проведении ЕГЭ и экзаменов в 9 классах в новой форме"; | апрель-май | # МОУО |
| 5.2.7. | организаторов ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»; | апрель-июнь | # МОУО, руководители пунктов проведения экзаменов |
| 5.3. | Ознакомление с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ, ГВЭ: |  |  |
| 5.3.1. | учащихся, учителей, родителей (законных представителей) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ. | январь-май | общеобразовательные учреждения |
| 6. | Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ: |  |  |
| 6.1. | Размещение информационных материалов для участников ЕГЭ на сайтах и стендах. | весь период | общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей общеобразовательных учреждений. | весь период | МОУО, образовательные учреждения |
| 6.3. | Обеспечение работы сайта информационной поддержки ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях г.Тейково | весь период | ИМС |
| 6.4. | Организация информационного обмена с региональными, муниципальными и вузовскими порталами и сайтами | весь период | МОУО, образовательные учреждения |
| 6.5. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель | МОУО, образовательные учреждения |
| 6.6. | Работа «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ГВЭ | апрель-июль | МОУО |
| 6.7. | Обеспечение информационными, справочными и методическими материалами по ЕГЭ, ГВЭ. | весь период | ИМС |
| II. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников | апрель-июнь |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. | до 01.04.2012 | МОУО |
| 2. | Получение в РЦОИ пропусков на ЕГЭ установленной формы и передачи их в образовательные учреждения. | до 01.05.2012 | МОУО |
| 3. | Организация выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы | до 10.05.2012 | общеобразовательные учреждения |
| 4. | Получение экзаменационных материалов в РЦОИ для проведения ЕГЭ. | по федеральным срокам | МОУО |
| 5. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для ЕГЭ. | в день экзаменов | МОУО |
| 6. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель-май-июнь | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 7. | Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки | в день экзаменов | МОУО |
| 8. | Получение в РЦОИ протоколов с результатами ЕГЭ | май-июнь | МОУО |
| 9. | Рассылка протоколов с результатами ЕГЭ в образовательные учреждения | после получения из РЦОИ | МОУО |
| 10. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГВЭ. | по федеральным срокам | МОУО |
| 11. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для ГВЭ. | в день экзаменов | МОУО |
| 12. | Передача из ППЭ экзаменационных работ участников ГВЭ для проверки в предметные подкомиссии. | в день экзаменов | МОУО |
| 13. | Рассылка протоколов с результатами ЕГЭ в образовательные учреждения | после получения из Департамента образования | МОУО |
| III. | Контроль над обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения. |  |  |
| 1. | Контроль над соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ. | апрель-июнь | МОУО |
| 2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | апрель-июнь | МОУО |
| 3. | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | в дни проведения экзаменов | МОУО |
| V. | Организация выдачи результатов и свидетельств ЕГЭ |  |  |
| 1. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: |  | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| 1.1. | выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) досрочной аттестации - в образовательных учреждениях; | до 05.05.2012 | общеобразовательные учреждения |
| 1.2. | выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации - в общеобразовательных учреждениях; | до 20.06.2012 | общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | выпускников прошлых лет на этапе итоговой аттестации - в МОУО; | до 20 .06.2012 | МОУО |
| 2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  |  |
| 2.1. | выпускникам текущего года при досрочной государственной (итоговой) аттестации – общеобразовательными учреждениями ; | до 10.05.2012 | общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | выпускникам текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации – общеобразовательными учреждениями; | до 01.07.2012 | общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | выпускникам прошлых лет на этапе государственной (итоговой) аттестации - МОУО | до 01.07.2012 | МОУО |
| IV. | Проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | подготовка статистических материалов по участию и результатам ЕГЭ; | июнь-август | МОУО |
| 1.2. | проведение аналитической работы по результатам ЕГЭ; | сентябрь-октябрь | ИМС |
| 1.3. | проведение социологических опросов по выявлению мнения о ЕГЭ участников: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей общеобразовательных учреждений. | май- октябрь | ИМС, общеобразовательные учреждения |