ПРИКАЗ

Отдела образования администрации г. Тейково

Ивановской  области

от 05.12.2012 № 512

Об утверждении плана – графика подготовки и проведения     государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших              основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего                                                                  образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково

в 2013 году

На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 06.11.2012 г. № 1685-о «Об утверждении плана – графика подготовки и проведения государственной (итоговой) выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)  общего образования в образовательных учреждениях Ивановской области в 2013 году»,                                                                                                                                            в целях организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2012 году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить план – график подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации   выпускников, освоивших основные общеобразовательные   программы среднего (полного) общего  образования в общеобразовательных учреждениях г.Тейково в 2013 году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Камаеву Т.В.

Начальник отдела образования

администрации г. Тейково                                                           А.Н. Соловьёва

Приложение                                                                                               к приказу №  512 от 05.12.2012

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях  г.Тейково в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Утверждение регламента распределения функций и ответственности между муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО), общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ), информационно-методической службой (далее ИМС) при подготовке и проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). | январь | # МОУО |
| 2. | Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ЕГЭ» для родителей и обучающихся | ноябрь 2012-январь 2013 | # МОУО, ОУ |
| 3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | февраль-март | # МОУО, органы исполнительной власти |
| 4. | Контроль хода подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) | февраль-март | # МОУО |
| 4.2. | Проверка подготовки пунктов к проведению ЕГЭ: - досрочный этап; - основной этап. | апрель май-июнь | # МОУО # ОУ |
| 4.3.. | Тематические проверки: «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», «Организация работы образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов», «Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений» | апрель-май май - июнь | МОУО |
| 4.4. | Проверка состояния соблюдения информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных документов в ППЭ | май-июнь | МОУО |
| 5. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ | декабрь 2012.-январь 2013 | МОУО |
| 5.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ | февраль-март | # МОУО |
| 6. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |
| 6.1.1. | - специалиста, ответственного за подготовку и проведение единого государственного экзамена в г.Тейково, - ответственного за внесение сведений в информационные системы ЕГЭ в г. Тейково. | ноябрь. | # МОУО |
| 6.1.2. | - пункты проведения экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ на этапах государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов. | февраль-март | # МОУО |
| 6.1.3. | - списки общественных наблюдателей в ППЭ при проведении ЕГЭ, ГВЭ. | март | МОУО |
| 6.2. | Утверждение приказов: |  |  |
| 6.2.1. | «О назначении ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в г.Тейково, создание баз данных для сдачи ЕГЭ в г. Тейково в 2013 г.». | ноябрь | МОУО |
| 6.2.2. | «О сборе распределённых информационных баз данных для подготовки и проведения ЕГЭ в г. Тейково в 2013 г.»; | декабрь | МОУО |
| 6.2.3. | «Об информационной безопасности подготовки и проведения ЕГЭ»; | февраль | МОУО |
| 6.2.4. | «О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности единого государственного экзамена»; | март | МОУО |
| 6.2.5. | «О количестве учащихся в ППЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов» | апрель | МОУО |
| 6.2.6. | « О проведении ЕГЭ в г. Тейково в 2013году» | май | МОУО |
| 6.2.7.. | «Об оплате труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного экзамена» | июнь | МОУО |
| 7. | Определение : |  |  |
| 7.1. | составов руководителей и организаторов ППЭ, ГВЭ. | до 01.02. | МОУО |
| 7.2. | количества и мест расположения ППЭ ЕГЭ; | до 01.02. | МОУО |
| 7.3.. | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому предмету в ППЭ; | до 01.02. | МОУО |
| 7.4. | количества и мест расположения ППЭ ГВЭ; | до 01.02. | МОУО |
| 7.5. | числа сдающих ГВЭ по каждому ППЭ. | до 01.02. | МОУО |
| 8. | Аккредитация общественных наблюдателей | не позднее 2 недель до начала экзаменов | МОУО |
| 9. | Рассылка в ОУ инструкций: | февраль-апрель |  |
| 9.1. | «Инструкция для руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2013 году»; |  | МОУО |
| 9.2. | «Инструкция для общественных наблюдателей в пункте проведения экзамена» |  | МОУО |
| 9.3. | «Правила для участников единого государственного экзамена»; |  | # МОУО |
| 9.4. | «Инструкция для руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.5. | «Инструкция для помощника руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.6. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.7. | «Инструкция для уполномоченного представителя ГЭК в пункте проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.8. | «Инструкция для дежурного пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.9. | «Инструкция для технолога пункта проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.10. | «Инструкция для уполномоченного представителя общеобразовательного учреждения в пункте проведения единого государственного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.11. | «Технология проведения экзаменов по иностранным языкам в пункте проведения ЕГЭ»; |  | МОУО |
| 9.12. | «Инструкция для руководителя пункта проведения государственного выпускного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.13. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения государственного выпускного экзамена»; |  | МОУО |
| 9.14. | «Правила для участников государственного выпускного экзамена»; |  | # МОУО |
| 10. | Организации работы по сбору данных в соответствии с утверждённым Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных: |  |  |
| 10.1. | Сбор информации об административно-территориальных единицах (АТЕ) и ОУ; | декабрь 2012 г. | МОУО ОУ |
| 10.2. | Сбор информации о выпускниках текущего года (участников ЕГЭ); | до 26.12.2012 г. | МОУО, ОУ |
| 10.3. | Сбор информации об участников ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; | до 01.03.2013 г. | МОУО, ОУ |
| 10.4.. | Сбор информации о работниках ППЭ (руководители, организаторы, уполномоченные ГЭК) ; | до 01.03.2013 | МОУО |
| 10.5. | Сбор информации о количестве участников государственного выпускного экзамена; | до 01.03.2013 | МОУО |
| 11. | Организация обучения по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации:: |  |  |
| 11.1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по проведению ЕГЭ. | весь период | МОУО |
| 11.2. | Направление на обучение в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 11.2.1. | ответственных, за подготовку к ЕГЭ в ОУ | весь период | ОУ |
| 11.2.2. | представителей предметных комиссий по теме «Эксперт-ЕГЭ» | до 01.03.2013 | # МОУО ОУ |
| 11.2.3. | учителей-предметников по теме «Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ»; | декабрь 2012 г.- май 2013 г. | # МОУО # ОУ |
| 11.2.4. | руководителей ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»; | март-июнь 2013 г. | # МОУО # ОУ |
| 11.2.5. | уполномоченных представителей ГЭК ; | апрель-май 2013 г. | # МОУО |
| 11.2.6. | общественных наблюдателей по теме "Соблюдение информационной безопасности при проведении ЕГЭ "; | апрель-май 2013 г. | # МОУО |
| 11.2.7. | организаторов ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»; | апрель-июнь 2013 г. | # МОУО, ОУ |
| 12. | Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ: |  |  |
| 12.1. | Размещение информационных материалов для участников ЕГЭ на сайтах МОУО и ОУ, стендах. | весь период | МОУО ОУ |
| 12.2. | Проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей общеобразовательных учреждений. | весь период | МОУО, ОУ |
| 12.3. | Организация информационного обмена с региональными, муниципальными и вузовскими порталами и сайтами | весь период | МОУО, ОУ |
| 12.4. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель | МОУО, ОУ |
| 12.5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ГВЭ | апрель-июнь | МОУО |
| 12.6. | Обеспечение информационными, справочными и методическими материалами по ЕГЭ, ГВЭ. | весь период | МОУО |
| II. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников | апрель-июнь 2013 |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: - выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. | до 01.04.2013 | МОУО |
| 2. | Получение в РЦОИ пропусков на ЕГЭ установленной формы и передачи их в образовательные учреждения: - досрочный этап - в основной этап | до 18.04. до 10.05. | МОУО ОУ |
| 3. | Получение экзаменационных материалов в РЦОИ для проведения ЕГЭ. | по федеральным срокам | МОУО |
| 4. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель-май-июнь | МОУО, ОУ |
| 5. | Передача из ППЭ экзаменационных документов участников экзаменов для обработки | в день экзаменов | МОУО |
| 6. | Получение в РЦОИ протоколов с результатами ЕГЭ | май-июнь | МОУО |
| 7. | Рассылка протоколов с результатами ЕГЭ в образовательные учреждения | после получения из РЦОИ | МОУО ОУ |
| 8. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГВЭ. | по федеральным срокам | МОУО |
| 9. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для ГВЭ. | в день экзаменов | МОУО |
| 10. | Передача из ППЭ экзаменационных работ участников ГВЭ для проверки в предметные подкомиссии. | в день экзаменов | МОУО |
| 11. | Рассылка протоколов с результатами ГВЭ в образовательные учреждения | после получения из Департамента образования | МОУО |
| III. | Контроль над обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения. |  |  |
| 1. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | апрель-июнь | МОУО |
| 3. | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | в дни проведения экзаменов | МОУО |
| IV. | Организация выдачи результатов и свидетельств ЕГЭ |  |  |
| 1. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: |  | МОУО, ОУ |
| 1.1. | выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) досрочной аттестации - в образовательных учреждениях; | по графику | ОУ |
| 1.2. | выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации - в общеобразовательных учреждениях; | по графику | ОУ |
| 1.3. | выпускников прошлых лет на этапе итоговой аттестации - в МОУО; | по графику | МОУО |
| 2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  |  |
| 2.1. | выпускникам текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации | до 30.06.2013 | ОУ |
| 2.2. | выпускникам прошлых лет на этапе государственной (итоговой) аттестации | до 30.06.2013 | МОУО |
| V. | Проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | подготовка статистических материалов по участию и результатам ЕГЭ; | июнь-август | МОУО |
| 1.2. | проведение аналитической работы по результатам ЕГЭ; | сентябрь-октябрь | МОУО ОУ |
| 1.3. | проведение социологических опросов по выявлению мнения о ЕГЭ участников: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей общеобразовательных учреждений. | май- октябрь | МОУО ОУ |