ПРИКАЗ

Отдела образования администрации г. Тейково

Ивановской  области

от 12.02.2014 г.  № 60

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования

в общеобразовательных учреждениях г. Тейково

в 2014 году

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2014 году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2014 году (приложение).

2.  Обеспечить проведение мероприятий, указанных в плане.

3. Ознакомить с планом руководителей общеобразовательных учреждений г. Тейково.

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста отдела образования Камаеву Т.В.

Начальник отдела образования

администрации  г. Тейково                                                        Соловьёва А.Н.

Приложение к приказу

№ 60 от 12.02.2014

План-график

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях

г. Тейково в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ЕГЭ» для родителей и обучающихся: - проведение родительских, классных собраний, - оформление в каждой образовательной организации стенда «За честный ЕГЭ», - предоставление информации в СМИ. | декабрь 2013 - январь 2014 | # МОУО, ОУ |
| 1.2. | Согласование взаимодействия отдела образования по вопросам организации ЕГЭ с муниципальными органами исполнительной власти и муниципальными службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль - март 2014 | МОУО |
| 2. | Контроль хода подготовки к проведению ЕГЭ |  |  |
| 2.1 | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) | март 2014 | # МОУО, ОУ |
| 2.2. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ: - в досрочный этап; - в основной этап; | апрель 2014 май 2014 | МОУО, ОУ |
| 2.3. | Тематические проверки: - «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», - «Организация работы образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов», | апрель 2014 май 2014 | МОУО, ОУ |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  |
| 3.1. | Рассылка в ОУ положений: |  | МОУО |
| 3.1.1. | «Положение о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)» | январь 2014 |  |
| 3.1.2. | «Положение о предметной комиссии ГЭК» | январь 2014 |  |
| 3.1.3. | «Положение о конфликтной комиссии» | март 2014 |  |
| 3.1.4. | «Об обеспечении конфиденциальности документов и соблюдения информационной безопасности подготовки и проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | март 2014 |  |
| 4. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |
| 4.1. | составов предметных комиссий | до 31.03.2014 | МОУО |
| 4.2. | руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ | до 31.03.2014 |  |
| 4.3. | состава ассистентов для участников ЕГЭ с ОВЗ | до 31.03.2014 |  |
| 4.4. | количества и мест расположения ППЭ ЕГЭ | до 29.01.2014 |  |
| 4.5. | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ | до 29.01.2014 |  |
| 4.6. | количества и мест расположения ППЭ ГВЭ | до 31.03.2014 |  |
| 4.7. | числа сдающих ГВЭ по каждому ППЭ | до 31.03.2014 |  |
| 5. | Рассылка в ОУ инструкций: | февраль-апрель 2014 | # МОУО |
| 5.1. | «Инструкция для руководителя образовательной организации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2014 году» |  |  |
| 5.2. | «Инструкция для участников единого государственного экзамена» |  |  |
| 5.3. | «Правила работы предметной комиссии при проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ» |  |  |
| 5.4. | «Общий порядок подготовки и проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена» |  |  |
| 5.5. | «Требования к организации и техническому оснащению пункта проведения экзамена» |  |  |
| 5.6. | «Правила заполнения бланка регистрации и бланков ответов участников ЕГЭ» |  |  |
| 5.7. | «Инструкция для руководителя пункта проведения единого государственного экзамена» |  |  |
| 5.8. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения единого государственного экзамена» |  |  |
| 5.9. | «Инструкция для члена ГЭК в пункте проведения единого государственного экзамена» |  |  |
| 5.10. | «Инструкция для представителя образовательной организации, сопровождающего обучающихся в пункте проведения экзамена» |  |  |
| 5.11. | «Технология проведения экзаменов по иностранным языкам в пункте проведения ЕГЭ» |  |  |
| 5.12. | «Технология проведения экзаменов в пункте проведения ЕГЭ для участников с ОВЗ»» |  |  |
| 5.13. | «Правила для участников государственного выпускного экзамена» |  |  |
| 5.14. | «Правила работы конфликтной комиссии ЕГЭ в Ивановской области» |  |  |
| 5.15. | «Инструкция для руководителя пункта проведения государственного выпускного экзамена» |  |  |
| 5.16. | «Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения государственного выпускного экзамена» |  |  |
| 5.17. | «Инструкция по проверке предметной подкомиссией заданий государственного выпускного экзамена» |  |  |
| 6. | Организация работы по сбору данных в соответствии с форматом и составом файлов в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена: | декабрь 2013 - июль 2014 |  |
| 6.1 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ между РЦОИ и МОУО (ППОИ) | весь период | МОУО |
| 6.2. | Сбор информации о количестве участников государственного выпускного экзамена | до 10.03.2014 | МОУО, ОУ |
| 7. | Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации: |  |  |
| 7.1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по проведению ЕГЭ | весь период | МОУО |
| 7.2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня | по отдельному плану-графику | МОУО |
| 7.3. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 7.3.1. | участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | январь-май 2014 | ОУ |
| 7.3.2. | педагогических работников | январь-май 2014 | ОУ |
| 7.4. | Направление на обучение в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 7.4.1. | членов предметных комиссий по теме «Эксперт-ЕГЭ» | по графику | # ОУ |
| 7.4.2. | учителей-предметников по теме «Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ» | декабрь 2013 - май 2014 | # ОУ |
| 7.4.3. | руководителей ППЭ по теме «Технология проведения экзаменов в ППЭ» | март-июнь 2014 | # ОУ, МОУО |
| 7.4.4. | организаторов ППЭ по теме «Технология проведения экзаменов в ППЭ» |  | # ОУ, МОУО |
| 7.4.5. | общественных наблюдателей по теме «Общественный наблюдатель: права и обязанности» | апрель-май 2014 | # МОУО |
| 7.5. | Проведение тренировочных тестов, пробных экзаменов, участие в работе Статграда | весь период | ОУ |
| 7.6. | Организация психологической помощи участникам экзаменов | весь период | МОУО, ОУ |
| 7.7 | Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ | весь период | # МОУО, ОУ |
| 7.8. | Организация информационного обмена с региональным порталом и сайтом, порталом и сайтом общеобразовательных учреждений | весь период | МОУО, ОУ |
| 7.9. | Доведение до образовательных учреждений, участников ЕГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ГВЭ | январь-май 2014 | МОУО, ОУ |
| 7.10. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ГВЭ | декабрь 2013 – август 2014 | МОУО |
| 7.11. | Размещение информационных материалов для участников ЕГЭ, ГВЭ на сайтах отдела образования и ОУ | весь период | ОУ |
| 7.12. | Проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей общеобразовательных учреждений |  | МОУО, ОУ |
| II. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников | апрель-июнь 2014 |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: - выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. | по графику | МОУО |
| 2. | Организация выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ установленной формы | по графику | МОУО, ОУ |
| 3. | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель-май-июнь | МОУО, ОУ |
| 4. | Получение в РЦОИ протоколов с результатами ЕГЭ | по федеральным срокам | МОУО |
| 5. | Рассылка протоколов с результатами ЕГЭ в ОУ | после получения из РЦОИ | МОУО |
| 6. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | по федеральным срокам | МОУО |
| 7. | Доставка экзаменационных материалов по пунктам проведения экзаменов ГВЭ | по федеральным срокам | МОУО |
| 8. | Рассылка протоколов с результатами ГВЭ в образовательные учреждения | по федеральным срокам | МОУО |
| III. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 1. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь 2014 | МОУО |
| 2. | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | в дни проведения экзаменов | МОУО |
| IV. | Организация, выдачи результатов и свидетельств ЕГЭ |  |  |
| 1. | Организация ознакомления участников с результатами ЕГЭ, ГВЭ | по графику |  |
| 1.1. | выпускников текущего года на этапе досрочной государственной (итоговой) аттестации - в образовательных учреждениях | по графику | ОУ |
| 1.2. | выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации - в образовательных учреждениях | по графику | ОУ |
| 1.3. | выпускников прошлых лет на этапе итоговой аттестации - в МОУО | по графику | МОУО |
| V. | Анализ проведения ЕГЭ |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга ЕГЭ: |  |  |
| 1.1. | подготовка статистических материалов по участию и результатам ЕГЭ | июнь-август 2014 | МОУО, ОУ |
| 1.2. | проведение аналитической работы по результатам ЕГЭ | сентябрь-октябрь 2014 | МОУО |