ПРИКАЗ

Отдела образования администрации г. Тейково

Ивановской  области

от 21.08.2015 г.  № 241-1

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования  в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2015 – 2016 учебном году

На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 31.07.2015 №1348-о «Об утверждении «дорожной карты»  подготовки к государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования  в Ивановской области в 2015-2016 учебном году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2015-2016 учебном году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Тейково в 2015 –2016 учебном году (приложение).

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить проведение мероприятий, указанных в плане-графике.

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Камаеву Т.В.

Начальник Отдела образования

администрации  г. Тейково                                                        Соловьёва А.Н.

Приложение к приказу

от 21.08.2015  № 241-1

План-график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные                                      программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях

г. Тейково в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации в 2015 году на августовской педагогической конференции, в общеобразовательных учреждениях на августовском педагогическом совете | август 2015 | # МОУО, ОУ |
| 1.2. | Проведение заседаний школьных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты образовательной подготовки обучающихся: -динамика выбора выпускниками экзаменов по профильным предметам; -уровень образования и квалификации педагогов. | август 2015 | # МОУО, ОУ |
| 1.3. | Разработка общеобразовательными учреждениями планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся | сентябрь 2015 | # ОУ |
| 1.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 25.11.2015 | # МОУО, ОУ |
| 1.5. | Организация работы по сбору данных в региональную информационную систему обеспечения проведения сочинения как допуска к ГИА-11, ЕГЭ: - организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ между РЦОИ и МОУО; - подготовка и внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения сочинения, ЕГЭ | по графику | # МОУО, ОУ |
| 1.6. | Проведение тренировочных тестов, пробных экзаменов, участие в работе Статграда | весь период | ОУ |
| 1.7. | Включение в программу мониторинговых и диагностических мероприятий 2015-2016 учебного года по оценке уровня предметной подготовки общеобразовательных учреждений: - диагностические работы для обучающихся 6, 7,8,10 классов по математике (входной контроль) | по графику | МОУО, ОУ |
| 1.8. | Организация психологической помощи участникам экзаменов | весь период | МОУО, ОУ |
| 1.9. | Организация учащихся на участие в дистанционном обучении с использованием регионального портала | весь период | # МОУО, ОУ |
| 1.10. | Подготовка распорядительных документов, регулирующих проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году. Приведение муниципальной нормативной базы в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. | сентябрь 2015 - апрель 2016 | МОУО |
| 1.11. | Согласование взаимодействия отдела образования по вопросам организации ЕГЭ с муниципальными органами исполнительной власти и муниципальными службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль - март 2016 | МОУО |
| 1.12. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |
| 1.12.1. | членов предметных комиссий | по плану-графику Департамента образования | # МОУО |
| 1.12.2. | руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ, ГВЭ |  | # МОУО, ОУ |
| 1.12.3. | состава ассистентов для участников ЕГЭ с ОВЗ |  | МОУО, ОУ |
| 1.12.4. | количества и мест расположения ППЭ ЕГЭ |  | МОУО, ОУ |
| 1.12.5. | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ |  | МОУО, ОУ |
| 1.12.6 | количества и мест расположения ППЭ ГВЭ |  | МОУО, ОУ |
| 1.12.7 | числа учащихся, сдающих ГВЭ |  | МОУО, ОУ |
| 2. | Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации: |  |  |
| 2.1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по проведению ГИА | весь период | МОУО |
| 2.2. | Участие педагогов в областных семинарах, круглых столах, педагогических мастерских с целью повышения квалификации по вопросам подготовки учащихся к ГИА 2016 | весь период | МОУО, ОУ |
| 2.3. | Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 2.3.1. | участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | весь период | ОУ |
| 2.4. | Направление на обучение в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 2.4.1. | членов предметных комиссий | по графику | ОУ, МОУО |
| 2.4.2. | учителей-предметников |  |  |
| 2.4.3. | руководителей ППЭ |  |  |
| 2.4.4. | организаторов |  |  |
| 2.4.5. | общественных наблюдателей |  |  |
| 3. | Информационная работа |  |  |
| 3.1. | Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для учащихся, родителей (законных представителей): - проведение классных, родительских собраний, - оформление в каждом общеобразовательном учреждении стендов «Готовимся к ГИА», «За честный ЕГЭ», - представление информации в СМИ, - официальные сайты Отдела образования, общеобразовательных учреждений | весь период | МОУО, ОУ |
| 3.2. | Информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению сочинения: - о введении сочинения как условия допуска к ГИА, - о местах регистрации и сроках подачи заявления на написание сочинения, - о сроках написания сочинения | сентябрь 2015 – апрель 2016 | МОУО, ОУ |
| 3.3. | Информирование граждан о проведении ГИА: - о местах регистрации на ЕГЭ и сроках подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации, - о сроках проведения ГИА, - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31.12.2015 не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов | МОУО, ОУ |
| 3.4. | Мероприятия по психологической подготовке обучающихся, родителей, педагогов к ГИА: - распространение методических материалов; - встречи психологов с родителями обучающихся | весь период | МОУО, ОУ |
| 3.5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | весь период | МОУО, ОУ |
| 3.6. | Проведение совещаний с директорами общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по тематике подготовки к проведению государственной итоговой аттестации | по плану Отдела образования | МОУО |
| 4. | Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 4.1. | Проверка обеспечения условий для функционирования пунктов проведения - сочинений - экзаменов | декабрь 2015, февраль, май 2016 апрель-июнь 2016 | МОУО, ОУ |
| 4.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь 2016 | МОУО |
| 4.3. | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | в дни проведения экзаменов | МОУО |
| 5. | Организация мероприятий по проведению сочинения, ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников |  |  |
| 5.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: - выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья. | по графику | МОУО |
| 5.2. | Организация выдачи выпускникам уведомлений на сочинение, ЕГЭ установленной формы - досрочный этап - основной этап | по графику | МОУО, ОУ |
| 5.3. | Проведение - сочинения (изложения) - государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | 2 декабря, 3 февраля, 4 мая апрель-май-июнь | МОУО, ОУ |
| 5.5. | Передача в РЦОИ - сочинений - экзаменационных документов участников экзаменов для обработки | в день экзамена | МОУО, ОУ |
| 5.6. | Получение в РЦОИ протоколов с результатами сочинений, ЕГЭ | по федеральным срокам | МОУО |
| 5.7. | Рассылка протоколов с результатами сочинений, ЕГЭ, в ОУ | после получения из РЦОИ | МОУО |
| 5.8. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | по федеральным срокам | МОУО |
| 5.9. | Доставка экзаменационных материалов по пунктам проведения ГВЭ | в день экзаменов | МОУО |
| 5.10. | Рассылка протоколов с результатами ГВЭ в образовательные учреждения | после получения из РЦОИ | МОУО |
| 6.. | Организация приёма и рассмотрения апелляций, выдачи протоколов результатов ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Приём апелляций от - выпускников текущего года - выпускников прошлых лет | по графику | ОУ МОУО |
| 6.2. | Организация ознакомления участников с результатами ЕГЭ, ГВЭ | по графику |  |
| 6.2.1. | выпускников текущего года на этапе досрочной государственной итоговой аттестации - в образовательных учреждениях | по графику | ОУ |
| 6.2.2. | выпускников текущего года на этапе государственной итоговой аттестации - в образовательных учреждениях | по графику | ОУ |
| 6.2.3. | выпускников прошлых лет на этапе итоговой аттестации - в МОУО | по графику | МОУО |