Приложение

к приказу №  515  от 19.12.2011 г.

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

в общеобразовательных учреждениях г.Тейково,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

с участием региональной экзаменационной комиссии в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии (далее РЭК) в 2012 году |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии в 2012 году | Декабрь 2011 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, - общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Разработка и принятие распорядительного документа о порядке подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2012 году | Январь 2012 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 3. | Возложение на ИМС функций по организационно-технологическому, методическому сопровождению подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2012 году | Январь 2012 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | ИМС |
| II. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания для представителей общеобразовательных учреждений г.Тейково, ответственных за базу данных для проведения ГИА в 2011-2012 учебном году | декабрь 2011 года | - Отдел образования администрации г. Тейково | - Отдел образования администрации г. Тейково |
| 2. | Проведение совещания для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений г.Тейково «Нормативно-правовое и технологическое обеспечение проведении ГИА в 2011-2012 учебном году» | январь 2012 года | - Отдел образования администрации г. Тейково | - Отдел образования администрации г. Тейково |
| 3. | Проведение диагностических работ по подготовке выпускников IХ классов к государственной (итоговой) аттестации в условиях независимой системы оценки качества образования с участием РЭК в 2012 году. | февраль-март 2012 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 4. | Размещение на сайтах Отдела образования, общеобразовательных учреждений г. Тейково Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с участием РЭК | январь 2012 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 5. | Рассылка в общеобразовательные учреждения г.Тейково |  | - Отдел образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 5.1. | «Положения о региональной экзаменационной комиссии» | январь 2012 года |  |  |
| 5.2. | «Положения о предметной комиссии РЭК» | февраль 2012 года |  |  |
| 5.3. | «Положения о конфликтной комиссии» | февраль 2012 года |  |  |
| 5.4. | «Положения об общественном наблюдении» | март 2012 года |  |  |
| 6. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |  |
| 6.1. | специалиста, ответственного за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, с участием РЭК в 2012 году | Декабрь 2011 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | - Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6.2. | ответственного за составление баз данных. | Декабрь 2011 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | - Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6.3. | пункты проведения экзаменов (далее ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ на этапах ГИА выпускников 9 классов с участием РЭК. | Март 2012 года | - Информационное письмо Отдела образования администрации г. Тейково | - Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6.4. | списки уполномоченных представителей РЭК. | март 2012 года |  |  |
| 6.5. | списки общественных наблюдателей | март 2012 года |  |  |
| 6.6. | количество и место расположения пунктов проведения экзаменов | март 2012года |  |  |
| 6.7. | организаторов ППЭ | март 2012года |  |  |
| III. | Организация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в общеобразовательных учреждениях г.Тейково с участием РЭК в 2012 году | апрель – июнь 2011 года |  |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья | до 1 апреля 2011 г. |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования участием РЭК в 2012 году | по федеральным срокам |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 3. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | в день экзаменов |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 4.. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по расписанию, утверждённому Рособрнадзором, по русскому языку, математике, обществознанию, истории, | по федеральным срокам |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 5. | Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки | в день экзаменов |  | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6. | Получение протоколов с результатами государственной (итого-вой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК | после получения из РЦОИ |  | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования администрации г.Тейково |
| 7. | Рассылка протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК в общеобразовательные учреждения | после получения из РЦОИ |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| IV. | Контроль над обеспечением условий информационной безопасности |  |  |  |
| 1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК | апрель – июнь 2012 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчётности по государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений | весь период ГИА |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в пунктах проведения экзаменов | весь период ГИА |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 4. | Привлечение общественных наблюдателей к контролю за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК | в дни экзаменов |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| Y. | Контроль за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2012 году |  |  |  |
| 1. | Тематические проверки: - «Подготовка выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», - «Организация работы образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов», - «Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений» | апрель 2012 года май 2012 года июнь 2012 года | - Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Проверка подготовки пунктов к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2012 году | май-июнь 2012 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково, ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| VI. | Организация представления результатов и выдачи свидетельств об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК. |  |  |  |
| 1. | Организация оповещения общеобразовательных учреждений об утверждённых результатах государственной (итоговой) аттестации. | июнь-июль 2012 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| YII. | Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК. |  |  |  |
| 1. | Подготовка статистических материалов по участию и результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК | июль – август 2012 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 2. | Проведение аналитической работы по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК. | сентябрь – октябрь 2012 года |  | ИМС |
| .3. | Проведение социологических опросов выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений по выявлению общественного мнения о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК. | май – октябрь 2012 года |  | ИМС |