ПРИКАЗ

Отдела образования администрации г. Тейково

Ивановской  области

от  12.12.2012 г.  № 529

О проведении в 2012- 2013 учебном году государственной                          (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений г. Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме с  участием региональной экзаменационной комиссии

На основании приказа  Департамента образования  Ивановской области от 21.11.2012 г. № 1750-о « О проведении в 2012- 2013 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений Ивановской области, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме с  участием региональной экзаменационной комиссии», в целях совершенствования открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся в условиях формирования независимой системы оценки качества образования и апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений г. Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2012-2013 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию обучающихся общеобразовательных учреждений г. Тейково, освоивших образовательные  программы основного общего образования в новой форме  с участием региональной экзаменационной комиссии (далее – ГИА-9) по общеобразовательным предметам:

- русский язык и математика (обязательные экзамены);

- история, биология, физика, химия, география, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, литература, английский язык, французский язык, немецкий язык  (предметы по выбору).

2. Утвердить план-график подготовки и  проведения  ГИА-9 в общеобразовательных учреждениях г.Тейково 2013 году (прилагается).                 3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Организовать информационно-разъяснительную работу среди обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, их родителей (законных представителей), педагогических коллективов, общественности по вопросам проведения  ГИА -9, в том числе через средства массовой информации.

3.2. Организовать работу по подготовке к проведению  ГИА-9.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Камаеву Т.В.

Начальник отдела образования

администрации г. Тейково                                                           А.Н. Соловьёва

Приложение

к приказу №  529  от 12.12.2012 г.

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений г.Тейково,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

в новой форме с участием региональной экзаменационной комиссии в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии (далее РЭК) в 2013 году (далее-ГИА-9) |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии в 2013 году | Декабрь 2012 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.2. | Возложение на ИМС функций по организационно-технологическому, методическому сопровождению подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2013 году | Январь 2013 года | Приказ Отдела образования | ИМС |
| II. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещания для представителей общеобразовательных учреждений г.Тейково, ответственных за базу данных для проведения ГИА -9 в 2012-2013 учебном году | Декабрь 2012 года | Отдел образования | Отдел образования |
| 2.2. | Проведение совещания для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений г.Тейково «Нормативно-правовое и технологическое обеспечение проведении ГИА в 2012-2013 учебном году» | январь 2013 года | Отдел образования | Отдел образования |
| 2.3. | Проведение полугодовых и итоговых контрольных работ по подготовке выпускников IХ классов к ГИА -9 в 2013 году. | Декабрь 2012 года - март 2013 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Проведение открытых уроков в IХ классах по предметам, включенных в ГИА-9 | Декабрь 2012 года - апрель 2013 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования , общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Размещение на сайтах Отдела образования, общеобразовательных учреждений г. Тейково Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с участием РЭК | январь 2012 года |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Рассылка в общеобразовательные учреждения г.Тейково |  | Отдел образования | Отдел образования |
| 2.6.1. | «Положения о региональной экзаменационной комиссии» | январь 2013 года |  |  |
| 2.6.2. | «Положения о предметной комиссии РЭК» | февраль 2013 года |  |  |
| 2.6.3. | «Положения о конфликтной комиссии» | февраль 2013 года |  |  |
| 2.7. | Представление на утверждение в Департамент образования Ивановской области: |  |  |  |
| 2.7.1. | специалиста, ответственного за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, с участием РЭК в 2012 году | Декабрь 2012 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования |
| 2.7.2. | ответственного специалиста за составление баз данных | Декабрь 2012 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования |
| 2.7.3. | пункты проведения экзаменов (далее ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ на этапах ГИА-9 | Март 2013 года | Информационное письмо Отдела образования | Отдел образования |
| 2.7.4. | списки уполномоченных представителей РЭК. | март 2013 года |  |  |
| 2.7.5. | списки общественных наблюдателей | март 2013 года |  |  |
| 2.7.6. | количество и место расположения пунктов проведения экзаменов | март 2013 года |  |  |
| 2.7.7. | организаторов ППЭ | март 2013 года |  |  |
| III. | Мероприятия по формированию региональной базы данных |  |  |  |
| 3.1. | Сбор заявок ОУ на участие в ГИА-9 | ноябрь 2012 | Письмо Отдела образования | Отдел образования |
| 3.2. | Направление в Департамент образования базу данных участников ГИА-9 | март-апрель 2013 | Базы данных | Отдел образования |
| IV. | Организация мероприятий по проведению ГИА-9 | апрель – июнь 2013 года |  |  |
| 4.1. | Создание специальных условий для участия в государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья | до 1 апреля 2013 г. |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в 2013году | по федеральным срокам |  | Отдел образования |
| 4.3. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | в день экзаменов |  | Отдел образования |
| 4.4. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому Рособрнадзором, | май-июнь 2013 |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.5. | Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки | в день экзаменов |  | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования |
| 4.6. | Получение протоколов с результатами ГИА-9 | после получения из РЦОИ | Протоколы | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования |
| 4.7. | Рассылка протоколов с результатами ГИА-9 в общеобразовательные учреждения | после получения из РЦОИ | Протоколы | Отдел образования |
| Y. | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9 в 2013 году |  |  |  |
| 5.1. | Тематические проверки: - «Организация работы общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов», - «Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений», - «Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9» | апрель 2013 года май - июнь 2013 года | Приказ Отдела образования | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчётности по ГИА-9 | весь период ГИА |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в пунктах проведения экзаменов | весь период ГИА |  | Отдел образования |
| 5.4. | Привлечение общественных наблюдателей к контролю за проведением ГИА-9 в ППЭ | в дни экзаменов |  | Отдел образования |
| VI. | Организация подачи апелляций, представления результатов и информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами | в течение двух дней после объявления результатов |  | Общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Организация оповещения общеобразовательных учреждений об утверждённых результатах государственной (итоговой) аттестации. | июнь-июль 2013 года |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| YII. | Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК. |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка статистических материалов по участию и результатам ГИА-9 | июль – август 2013 года |  | Отдел образования |
| 7.2. | Проведение аналитической работы по результатам ГИА-9 | сентябрь – октябрь 2013 года |  | ИМС |