Приложение

к приказу №  541  от 15.12.2010 г.

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

в общеобразовательных учреждениях г.Тейково,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

с участием региональной экзаменационной комиссии в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии (далее РЭК) в 2011 году |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана-графика подготовки и проведения государ- ственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовате-льных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные про-граммы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии в 2010 году | Декабрь 2010 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Разработка и принятие распорядительного документа о порядке подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2010 году | Январь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 3. | Возложение на ИМС функций по организационно-технологичес-кому, методическому сопровождению подготовки к государст-венной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразователь-ных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные прог-раммы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2011 году | Январь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | ИМС |
| 4. | Контроль за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2011 году | Январь – июнь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 3.1. | Тематические проверки: «Подготовка выпускников 9 классов об-щеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», «Организация работы образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттес-тации выпускников 9 классов», «Организация проведения госу-дарственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов обще-образовательных учреждений» | апрель 2011 года май 2011 года июнь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 3.2. | Проверка подготовки пунктов к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного (общего) образования, с участием РЭК в 2011 году | июнь 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково, ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 4. | Утверждение плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием РЭК в 2010 году | январь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 5. | Рассылка в общеобразовательные учреждения г.Тейково |  | Отдел образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково |
|  | «Положения о региональной экзаменационной комиссии» | январь 2011 года |  |  |
|  | «Положения о предметной комиссии РЭК» | февраль 2011 года |  |  |
|  | «Положения о конфликтной комиссии» | февраль 2011 года |  |  |
|  | «Положения об общественном наблюдении» | март 2011 года |  |  |
| 6. | Представление на утверждение в Департамент образования Ива-новской области: |  |  |  |
| 6.1. | Специалиста, ответственного за подготовку и проведение государ-ственной (итоговой) аттестации обучающихся в общеобразовате-льных учреждениях г.Тейково, с участием РЭК в 2011 году; ответственного за составление баз данных. | Декабрь 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково |  |
| 6.2. | Пункты проведения экзаменов (далее ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ на этапах ГИА выпускников 9 классов с участием РЭК. | Март 2011 года | Информационное письмо Отдела образования администрации г. Тейково |  |
| 6.3. | Списки уполномоченных представителей РЭК. | март 2011 года |  |  |
| 6.4. | Списки общественных наблюдателей | март 2011 года |  |  |
| 6.5. | Количества и мест расположения пунктов проведения экзаменов | март 2011года |  |  |
| II. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания для руководителей и заместителей ру-ководителей общеобразовательных учреждений г.Тейково «Нор-мативно-правовое и технологическое обеспечение проведении ГИА в 2010-2011 учебном году» | январь 2011 года | Отдел образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г. Тейково |
| 2. | Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике совместно с РЦОИ. | февраль-март 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 3. | Проведение диагностических работ по подготовке выпускников IX классов общеобразовательных учреждений г.Тейково к государст-венной (итоговой) аттестации в условиях независимой системы оценки качества образования с участием РЭК в 2011 году | Декабрь 2010 года апрель 2011 года | Приказ Отдела образования администрации г. Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 4. | Размещение на сайтах общеобразовательных учреждений г.Тейково Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с участием РЭК | январь 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 5. | Участие в обсуждении вопроса об использовании в экзамене по математике одной из демоверсий, предложенной ФИПИ | январь 2011 года | Информационное письмо Отдела образования администрации г. Тейково | ИМС, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| III. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |  |  |  |
| 1. | Направление информационного письма в общеобразовательные учреждения г.Тейково с целью сбора и обобщения сведений о ко- личестве учащихся IX классов общеобразовательных учреждений г.Тейково, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в условиях независимой системы оценки качества образования с участием РЭК в 2011 году | ноябрь 2010 года | Письмо Отдела образования администрации г.Тейково | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утверж-денным ФГУ ФИПИ форматом и составом файлов региональной базы данных | март-апрель 2011 года | Базы данных | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| IV. | Организация обучения специалистов |  |  |  |
| 1. | Отдела образования по учебному курсу «Организация ЕГЭ и экзаменов в IX классах в новой форме на территории муниципального образования» | март-апрель 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 2. | Экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | март-апрель 2011 года |  | ИМС |
| 3. | Учителей-предметников по теме «Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования» | январь-апрель 2011 года |  | ИМС |
| 4. | Руководителей ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов» | март-апрель 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 5. | Уполномоченных представителей РЭК по учебному курсу «Соблюдение информационной безопасности при проведении экзаменов в IX классах в новой форме» | апрель 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6. | Общественных наблюдателей по учебному курсу «Соблюдение информационной безопасности при проведении экзаменов в IX классах в новой форме». | апрель 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| V. | Организация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в общеобразовательных учреждениях г.Тейково с участием РЭК в 2011 году | апрель – июнь 2011 года |  |  |
| 1. | Создание специальных условий для участия в государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья | до 1 апреля 2011 г. |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 2. | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в обще-образовательных учреждениях г.Тейково, освоивших образовате-льные программы основного общего образования участием РЭК в 2011 году | по федеральным срокам |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 3. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для государствен-ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовате-льные программы основного общего образования | в день экзаменов |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 4.. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по расписанию, утверждённому Рособрнадзором | по федеральным срокам |  | Отдел образования администрации г.Тейково, общеобразовательные учреждения г.Тейково |
| 5. | Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки | в день экзаменов |  | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования администрации г.Тейково |
| 6. | Получение протоколов с результатами государственной (итого-вой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК | после получения из РЦОИ |  | уполномоченные представители РЭК, Отдел образования администрации г.Тейково |
| 7. | Рассылка протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК в общеоб-разовательные учреждения | после получения из РЦОИ |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| VI. | Контроль над обеспечением условий информационной безопасности |  |  |  |
| 1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения государствен-ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобра-зовательных учреждений с участием РЭК | апрель – август 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчётнос-ти по государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений | весь период ГИА |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 3. | Привлечение общественных наблюдателей к контролю за про-ведением государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК | в дни экзаменов |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| VII. | Организация представления результатов и выдачи свидете-льств об итогах государственной (итоговой) аттестации вы-пускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК. |  |  |  |
| 1. | Организация оповещения общеобразовательных учреждений об утверждённых результатах государственной (итоговой) аттестации. | июнь-июль 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| VIII. | Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с участием РЭК. |  |  |  |
| 1. | Подготовка статистических материалов по участию и результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК | июль – август 2011 года |  | Отдел образования администрации г.Тейково |
| 2. | Проведение аналитической работы по результатам государ-ственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК. | сентябрь – октябрь 2011 года |  | ИМС |
| .3. | Проведение социологических опросов выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений по выявлению общественного мнения о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием РЭК. | май – октябрь 2011 года |  | ИМС |