Приложение № 1

к приказу  от 16.05.2011 № 215-1

ПЛАН

мероприятий по обеспечению внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в г.о.Тейково

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГТ дошкольного образования | Приказ «О внедрении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории г.о.Тейково». | май 2011 г. | Коршунова М.В., ведущий специалист |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в г.о.Тейково. | май 2011 г. | Коршунова М.В., ведущий специалист |
|  | Согласование основной общеобразовательной программы ДОУ на муниципальном уровне. | август 2011г. | Соловьева А.Н, начальник отдела образования, руководители ДОУ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части обеспечения образовательного процесса. | постоянно | Соловьева А.Н, начальник отдела образования, руководители ДОУ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников. | постоянно | Соловьева А.Н, начальник отдела образования, руководители ДОУ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил. | постоянно | Соловьева А.Н, начальник отдела образования, руководители ДОУ |
|  | Подготовка методических рекомендаций для руководителей ДОУ по порядку разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | май 2011 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
| Организационное обеспечение внедрения ФГТ дошкольного образования | Проведение совещания с руководителями ДОУ «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: цели, содержание, пути реализации». | сентябрь 2011г. | Соловьева А.Н, начальник отдела образования |
|  | Организация и проведение инструктивно – методических семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГТ для руководителей ДОУ, старших воспитателей, педагогических работников. | ежеквртально | Соловьева А.Н, начальник отдела образования Коршунова М.В., ведущий специалист Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Контрольная деятельность: «Введение ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». | постоянно | Коршунова М.В., ведущий специалист |
|  | Исполнение региональных инструктивно – методических документов по вопросам введения ФГТ дошкольного образования. | постоянно | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Создание системы мониторинга результатов ведения ФГТ дошкольного образования. | 2011 – 2012 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Организация деятельности творческой группы по введению ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальнвх дошкольных образовательных учреждениях. | постоянно | Руководители ДОУ |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС начального общего образования и ФГТ дошкольного образования. | постоянно | Турлова Г.П., руководитель ИМС, Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
| Кадровое обеспечение ведения ФГТ дошкольного образования | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических работников в связи с введением ФГТ. | 1-е полугодие 2012 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС, руководители ДОУ |
|  | Организация проведения проблемных семинаров для руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГТ дошкольного образования. | 2011 - 2012 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Разработка и реализация плана методической работы по вопросам введения ФГТ дошкольного образования. | до 01.08.2011 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Обобщение педагогического опыта инновационной деятельности. | 2011 – 2012 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Мониторинг уровня осведомленности педагогов ДОУ по вопросам введения ФГТ. | сентябрь – октябрь 2011г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
| Информационное обеспечение введения ФГТ дошкольного образования | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к внедрению ФГТ дошкольного образования. | в течение 2011 г. | Теремецкая О.Ф., методист ИМС |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | постоянно | Фатеев А.В., методист ИМС |