Приложение к приказу Отдела образования №170-1   от 14.04.2010 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в г.Тейково

| Направление мероприятия | М е р о п | р и я т и я |
| --- | --- | --- |
|  | Отдел образования | О У |
| Создание | Участие в разработке на основе ФГОС | Разработка на основе примерной |
| нормативного | примерной основной | основной образовательной |
| обеспечения | образовательной программы | программы начального общего |
| введения ФГОС | начального общего образования в | образования в ОУ и утверждение |
|  | части учёта особенностей города. | данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. |
|  | Разработка и утверждение плана - | Разработка и утверждение плана- |
|  | графика введения ФГОС начального | графика введения ФГОС начального |
|  | образования в пилотной школе | общего образования |
|  | Апрель 2010 | Май 2010 |
| Создание | Внесение изменений в нормативно- | Разработка(внесение изменений) |
| финансово- | правовые акты, устанавливающие | локальных актов, регламентирующих |
| экономического | нормативное подушевое | установление заработной платы |
| обеспечения | финансирование ОУ. | работников ОУ, в том числе |
| введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых | стимулирующих надбавок и доплат, |
|  | актов, определяющих новую систему | порядка и размера премирования. |
|  | оплаты труда педагогических | Заключение дополнительных |
|  | руководящих работников школы. | соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2010 - МСОШ №2 Август 2011 - все |
| Создание | Создание консультационного центра | Обеспечение координации |
| организационного |  | деятельности субъектов |
| обеспечения |  | образовательного процесса, |
| введения ФГОС |  | организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС начального общего образования Апрель 2010 |
|  | Подготовка и проведение совещаний | Разработка программ введения ФГОС |
|  | по вопросам введения ФГОС начального общего образования Март, ноябрь 2010 | Апрель 2010 |
|  | Координация взаимодействия | Реализация моделей |

|  | учреждений общего и | взаимодействия ОУ и учреждений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительного образования | дополнительного образования детей, , |  |
|  | детей, обеспечивающая | обеспечивающая организацию |  |
|  | организацию внеурочной | внеурочной деятельности |  |
|  | деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся В течение 2010 - 2011 | В течение 2010-2011 |  |
|  | Создание системы методической | Создание системы методической |  |
|  | работы, обеспечивающей | работы, обеспечивающей |  |
|  | сопровождение введения ФГОС | сопровождение введения ФГОС |  |
|  | В течение 2010 - 2011 | В течение 2010 - 2011 |  |
|  | Включение ОУ в общероссийский | Включение в общероссийский |  |
|  | мониторинг по введению ФГОС, | мониторинг по введению ФГОС |  |
|  | организация проведения данного мониторинга По федеральному графику | По федеральному графику |  |
|  | Реализация принципов | Реализация принципов |  |
|  | государственно-общественного | государственно-общественного |  |
|  | характера управления | характера управления |  |
|  | образованием, включая формы | образовательным учреждением, |  |
|  | публичной отчётности | включая формы публичной |  |
|  | В течение 2010-2011 | отчётности В течение 2010-2011 |  |
| Создание | Разработка плана научно- | Разработка плана внутришкольного- |  |
| кадрового | методических семинаров по | повышения квалификации по |  |
| обеспечения | проблемам введения ФГОС | проблемам введения ФГОС |  |
| введения ФГОС | начального общего образования | начального общего образования |  |
|  | Май 2010 | Май 2010 |  |
|  | Обеспечение повышения | Создание плана-графика повышения |  |
|  | квалификации всех учителей | квалификации педагогических |  |
|  | начальных классов по вопросам | работников и руководителей ОУ в |  |
|  | ФГОС и готовности руководителей | связи с введением ФГОС |  |
|  | ОУ к введению ФГОС начального общего образования 2010 - 2014 | Май 2010 |  |
| Создание | Широкое информирование | Широкое информирование |  |
| материально- | общественности через средства | родительской общественности о |  |
| технического | массовой информации о подготовке | подготовке к введению и порядке |  |
| обеспечения | к введению и порядке перехода на | перехода на новые стандарты |  |
| введения ФГОС | новые стандарты | Август 2010 |  |
|  | Август 2010 |  |  |
|  | Использование средств массовой | Организация изучения |  |
|  | информации для обеспечения | общественного мнения по вопросам |  |
|  | участия общественности в | введения новых стандартов и |  |
|  | проектировании основной | внесения дополнений в содержание |  |
|  | образовательной программы | основной образовательной |  |
|  | начального общего образования | программы начального общего |  |
|  | Апрель-май 2010, 2011 | образования Апрель-май 2010, 2011 |  |
|  | Организация публичной отчётности | Корректировка локальных актов, |  |
|  | ОУ о ходе и результатах введения | регламентирующих организацию и |  |
|  | ФГОС начального общего образования | проведение публичного отчёта ОУ |  |

|  | Июнь 2010 Декабрь 2011, июнь 2011 | Декабрь 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание |  | Разработка локальных актов, |  |
| материально- |  | устанавливающих требования к |  |
| технического |  | различным объектам |  |
| обеспечения |  | инфраструктуры ОУ с учётом |  |
| введения ФГОС |  | требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном, учебном кабинете , и др.) '. 2010-2011 |  |